## FR-01
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2017
Unidad Administrativa: | Ayuntamiento del Municipio de Ajacuba
Area: | Direccion de Obras Publicas y Catastro Municipal
Responsable: | Arq. Carlos Armando Arellano Gonzalez
Clave o número de obra | Nombre de la obra | Localidad | Estructura Financiera Inicial |  |  |  |  | Estructura Financiera Modificada |  |  |  |  | Modalidad de ejecución | Avance actualizado |  | Tipo de Adjudicación | Obra recepcionada | Participación de fondos federales
|  |  | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Total |  | Físico | Financiero
2017/FAISM005011 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TIERRA Y LIBERTAD | AJACUBA | - | - | 333000 | - | 333000 | - | - | 333000 | - | 333000 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA | AJACUBA | - | - | 304500 | - | 304500 | - | - | 304500 | - | 304500 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NARCISO MENDOZA SEGUNDA ETAPA | AJACUBA | - | - | 595500 | - | 595500 | - | - | 595500 | - | 595500 | CONTRATO | 0% | 0% | INVITACION A TRES | NO | FAISM
POR ASIGNAR | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CANTERA | AJACUBA | - | - | 183000 | - | 183000 | - | - | 183000 | - | 183000 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ARBOLEDAS -STA JACOBA PRIMERA ETAPA | AJACUBA | 3223993.37 | - | 528356 | 1620972.91 | 5373322.28 | 3223993.37 | - | 528356 | 1620972.91 | 5373322.28 | CONTRATO | 40% | 50% | LICITACION | NO | PROAGUA APARTADO URBANO
2017/FAISM005002 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA JUÁREZ | SANTIAGO TEZONTLALE | - | - | 60000 | - | 60000 | - | - | 60000 | - | 60000 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005006 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA | SANTIAGO TEZONTLALE | - | - | 112500 | - | 112500 | - | - | 112500 | - | 112500 | CONTRATO | 30% | 30% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005003 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA MATAMOROS | SANTIAGO TEZONTLALE | - | - | 67500 | - | 67500 | - | - | 67500 | - | 67500 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005004 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUITZILOPOXTLI | SANTIAGO TEZONTLALE | - | - | 75000 | - | 75000 | - | - | 75000 | - | 75000 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005005 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PORFIRIO DÍAZ | SANTIAGO TEZONTLALE | - | - | 79875 | - | 79875 | - | - | 79875 | - | 79875 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005009 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA BONITA | VICENTE GUERRERO | - | - | 229500 | - | 229500 | - | - | 229500 | - | 229500 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005008 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA MENDOZA | VICENTE GUERRERO | - | - | 247500 | - | 247500 | - | - | 247500 | - | 247500 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA | VICENTE GUERRERO | 1391679 | 463893 | 260000 | 203893 | 2319465 | 1391679 | 463893 | 260000 | 203893 | 2319465 | CONTRATO | 40% | 50% | LICITACION | NO | PROAGUA APARTADO URBANO
2017/FAISM005013 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LINEA | VICENTE GUERRERO | - | - | 157500 | - | 157500 | - | - | 157500 | - | 157500 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005007 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE AV. DE LOS TRABAJADORES | SAN NICOLÁS TECOMATLÁN | - | - | 225000 | - | 225000 | - | - | 225000 | - | 225000 | CONTRATO | 30% | 30% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005012 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZACATECAS | SAN NICOLÁS TECOMATLÁN | - | - | 200250 | - | 200250 | - | - | 200250 | - | 200250 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA | SAN NICOLÁS TECOMATLÁN | - | - | 390000 | - | 390000 | - | - | 390000 | - | 0 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA | SAN NICOLÁS TECOMATLÁN | - | - | 345000 | - | 345000 | - | - | 345000 | - | 345000 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005010 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DE AYALA | EMILIANO ZAPATA | - | - | 397950 | - | 397950 | - | - | 397950 | - | 397950 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FAISM005001 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUSTO SIERRA | IGNACIO ZARAGOZA | - | - | 83250 | - | 83250 | - | - | 83250 | - | 83250 | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
POR ASIGNAR | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA | IGNACIO ZARAGOZA | - | - | 412000 | - | 412000 | - | - | 412000 | - | 412000 | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FAISM
2017/FOFIN-00213 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TEZONTLALE | SANTIAGO TEZONTLALE | 300000 | - | - | - | 300000 | 300000 | - | - | - | 300000 | CONTRATO | 30% | 30% | ADJUDICACION DIRECTA | NO | FOFIN
2017/FOFIN-00214 | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SANTA JACOBA | AJACUBA | 2200000 | - | - | - | 2200000 | 2200000 | - | - | - | 2200000 | CONTRATO | 0% | 0% | INVITACION A TRES | NO | FOFIN
2017/FOFIN-00215 | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE AJACUBA | AJACUBA | 2500000 | - | - | - | 2500000 | 2500000 | - | - | - | 2500000 | CONTRATO | 0% | 0% | INVITACION A TRES | NO | FOFIN
Formato : MR-01
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
REFERENCIA |  |  | DESCRIPCIÓN
LOGOTIPO: |  |  | Insertar el logotipo representativo del Municipio.
MUNICIPIO DE: |  |  | Especificar el nombre del Municipio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
AREA: |  |  | Indicar en nombre del area encargada de la información
RESPONSABLE: |  |  | Indicar el nombre del responsable del área.
CLAVE DE LA OBRA: |  |  | Número o clave con el que se identifica la obra.
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | Indicar el nombre de la obra.
LOCALIDAD: |  |  | Indicar el nombre de la Localidad.
ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL: |  |  | Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA: |  |  | Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificacion por aumento o dismunución en la columna que corresponda.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | Indicar si la obra es por Contrato (C ) , Administración dorecta (AD)
AVANCE ACTUALIZADO FISICO: |  |  | Indicar el avance fisico real de la obra
AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO: |  |  | Indicar los pagos realizados de la obra
TIPO DE ADJUDICACIÓN: |  |  | Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
OBRA RECEPCIONADA: |  |  | Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra
PARTICIPACION DE FONDOS: |  |  | Mencionar, en su caso, la fuente de financiemiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
ELABORÓ: |  |  | Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
AUTORIZÓ: |  |  | Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.
MR-01
LOGO
DEL MUNICIPIO